[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.                                 




   
        № 10-5
с. Чалтырь

	Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва                     18 сентября 2016 года»



В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 7, 8, 30, 31 Федерального закона от 22.02.2014г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Мясниковского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года» согласно приложению №1.
2.Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18  сентября 2016 года на секретаря  комиссии Т. Д. Читахян.

Председатель комиссии






Т. В. Гизгизов 

Секретарь комиссии







Т. Д. Читахян 

Приложение №1
к постановлению ТИК
Мясниковского района 
от 20.06.2016г. № 10-5
Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района  Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 седьмого созыва 18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории района.
	В соответствии с календарным планом 
	Т. В. Гизгизов
Т. Д. Читахян

А. Е. Хаспекян 

С. А. Булгурян

члены ТИК

	1.2
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян

А. Е. Хаспекян 

С. А. Булгурян

члены ТИК

	1.3.
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц.
	В сроки установленные законом (при поступлении жалоб)
	 Т. В. Гизгизов

Рабочая группа по рассмотрению жалоб

	1.4.
	Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории района. 
	До 1 июля 2016 г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.5.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан имеющих ограниченные физические возможности. 


	Август  2016г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.6.
	Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на 2016 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян

А. Е. Хаспекян 

члены ТИК

	1.7.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района с местными отделениями политических партий на 2016-2017 годы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.8.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района со средствами массовой информации на 2016-2017 голы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.9.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района с Молодежным парламентом, комитетом по молодежной политике, граждански активной молодежью на 2016-2017 годы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.10
	Реализация Плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдума в Мясниковском районе на 2016 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян




	1.11.
	Заслушивание на заседании ТИК председателей УИК и глав сельских поселений о практике работы по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Август- Сентябрь 2016г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.12.
	Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии председателей участковых избирательных комиссий по практике ведения информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
	 Август 2016г
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.13.
	Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
	Август 2016 г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	1.14.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с правоохранительными органами по вопросам безопасности избирательных участков, доставки и хранения избирательной документации.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	Т. В. Гизгизов



	1.15.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с органами противопожарной охраны по вопросам противопожарной безопасности избирательных участков.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	Т. В. Гизгизов



	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления,  участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	2.1.
	Участие председателя ТИК в координационных совещаниях Администрации района по содействию избирательным комиссиям по подготовке и проведении  выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов



	2.2.
	Оказание содействия администрации, Собранию депутатов района и сельским поселениям в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов



	2.3.
	Оказание содействия участковым  избирательным комиссиям Мясниковского района при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений,  судебных споров по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов



	2.4.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из федерального бюджета по финансированию подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

Бухгалтер ТИК



	2.5.
	Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов и использованию денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

Бухгалтер ТИК



	2.6.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь-сентябрь  2016г.

(еженедельно)
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян



	2.7.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию Мясниковского района  по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва18 сентября 2016 года.
	Июнь-октябрь  2016г.


	Т. В. Гизгизов

Рабочая группа



	2.8.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года. 
	Июнь-октябрь  2016г.


	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян



	2.9.
	Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района в участковые  избирательные комиссии для оказания практической помощи.
	Август-сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК



	2.10.
	Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, участковыми избирательными комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Мясниковского района. Контроль за его соблюдением.
	Август-сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян

Т. Д. Читахян

	2.11.
	Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян

Т. Д. Читахян

Члены ТИК

	2.12.
	Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 18 сентября 2016  года.
	Сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

С. А. Булгурян



	2.13.
	Совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов 18 сентября 2016 года.
	14 сентября 2016г.
	Т. В. Гизгизов
Глава Администрации района



	2.14.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	18 сентября 2016г.
	Члены ТИК

	2.15.
	Ведение и анализ статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов
Члены ТИК

	2.16.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 18 сентября 2016 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	И. Г. Гонджиян

	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	По отдельному плану
	Т. В. Гизгизов


	3.2.
	Участие в организуемых руководителями участковых избирательных комиссий учебных занятиях с членами УИК на избирательных участках.
	Август-сентябрь 2016г.
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян



	3.3.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август- Сентябрь 2016г.
	Т. Д. Читахян



	3.4.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по составлению финансовых отчетов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август- Сентябрь 2016г.
	Т. В. Гизгизов

Бухгалтер ТИК



	3.5.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по формированию документов для сдачи в архив по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь   2016г.
	С. А. Булгурян

Т. Д. Читахян

	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

	3.7.
	Выезд членов ТИК в целях проверки состояния, технической оснащенности избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

	Август- Сентябрь 

 2016 г.
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян

Т. Д. Читахян

Члены ТИК
	Июль-август 2011 г.

	3.8.
	Выезд членов территориальной избирательной комиссии в участковые  избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян

Т. Д. Читахян

Члены ТИК

	Раздел 4. Информационное  сопровождение подготовки и проведения выборов

	4.1.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района. 
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

	4.2.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Мясниковского района. 
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

Члены УИК

	4.3.
	Проведение обучающего семинара со СМИ  по вопросам освещения  хода подготовки и проведения федеральных выборов.
	Июнь 2016г
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян

	4.4.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение в домах культуры, клубах, библиотеках района мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Отдел культуры

Т. В. Гизгизов

	4.6
	Проведение серии встреч с «ветеранами голосования» на поселенческом и районном уровне. 
	Сентябрь  2016 г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян

Члены ТИК

	4.7.
	Обновление информации на сайте ТИК и социальных сетях Интернет по этапам избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

	4.8.
	Размещение информационных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

	4.9.
	Организация и проведение совещаний, консультаций с руководителями местных отделений политических партий по вопросам подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Весь период
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

	4.10.
	Организация и проведение открытых уроков, посвященных выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
	Август-Сентябрь

 2016 г.
	Т. В. Гизгизов

Члены ТИК

	4.11.
	Организация интервью с председателем Территориальной избирательной комиссии по выборам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Август 2016г.
	Т. В. Гизгизов



	Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании

	5.1.
	Подготовка информации о предварительных итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Мясниковского района.
	19 сентября 2016г.
	Т. В. Гизгизов

И. Г. Гонджиян

	5.2.
	Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств федерального  бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Не позднее 

28 сентября 2016 


	Т. В. Гизгизов

Бухгалтер ТИК



	5.3.
	Сдача  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года участковыми и Территориальной избирательными комиссиями.
	Октябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

Бухгалтер ТИК



	5.4.
	Направление протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Избирательную комиссию Ростовской области и окружную избирательную комиссию.
	19 сентября 2016г.
	Т. В. Гизгизов

Т. Д. Читахян



	5.5.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва18 сентября 2016 года.
	До 1 октября 2016г.
	Т. В. Гизгизов



	5.6.
	Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о работе ТИК с обращениями, поступившими в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь  2016г.
	Т. В. Гизгизов

А. Е. Хаспекян




