# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2016 г.                                 							№ 11-4

с. Чалтырь

О Комплексном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Мясниковского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области                             18 сентября 2016 года

Рассмотрев Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии Мясниковского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области,

Территориальная избирательная комиссия Мясниковского района

Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии Мясниковского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года.

2. Разрешить председателю комиссии Т. В. Гизгизову и секретарю  комиссии Т. Д. Читохян уточнять сроки выполнения мероприятий в случае необходимости с последующим уведомлением членов комиссии с правом решающего голоса.

3. Контроль за выполнением настоящего плана мероприятий возложить на секретаря комиссии Т. Д. Читохян.

| Председатель комиссии Т.В. Гизгизов |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Секретарь комиссии Т.Д. Читахян |

Приложение постановлению

Территориальной избирательной

комиссии Мясниковского района

от 27.06.2016 г. № 11-4

#### КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии Мясниковского района

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области

18 сентября 2016 года

| № п/п | ## Наименование мероприятий | ##### Дата | ##### Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Вопросы, вынесенные на заседание комиссии |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2.1 | Об утверждении программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на 2016 год | Июнь 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 2.2 | О календарных планах основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Мясниковского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года | Июнь 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 2.3 | О Комплексном плане работы территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 2. |  |  |  |
| 3.1 | Об установлении категорий УИК Мясниковского района по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года | Июнь-июль 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 3.2 | Об установления размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной на период подготовки и проведения выборов |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.3 | О распределении денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов, утверждении сметы расходов ТИК, утверждение сметы УИК |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.4 | Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий в разрезе каждой комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.5 | О привлечении бухгалтера для работы в территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.6 | О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.7 | О графике работы членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.8 | Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий Мясниковского района в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.9 | О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.10 | О создании контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.11 | О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.12 | О составе рабочих групп территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.13 | О составе организационно-территориального отдела территориальной избирательной комиссии на период проведения и подготовки выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.14 | О создании комиссии на списание канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.15 | О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Мясниковского района |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.16 | О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Мясниковского района |  | Гизгизов Т.В. |
| 3.17 | О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов | Июль - Август 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 3.18 | Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Мясниковского района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов поселений |  | Гизгизов Т.В. |
| 3. |  |  |  |
| 4.4 | Об определении филиала Сбербанка РФ для открытия специального счета для внесения кандидатом избирательного залога | Июль 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 4.5 | Об утверждении графика проведения семинаров для обучения резерва участковых избирательных комиссий |  | Гизгизов Т.В. |
| 4.6 | О проведении смотра конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию |  | Гизгизов Т.В. |
| 4.7 | О конкурсе фотографий о выборах среди участковых избирательных комиссий |  | Гизгизов Т.В. |
| 4.8 | О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром ТИК, с председателями УИК |  | Гизгизов Т.В. |
| 4.9 | О предложении территориальной избирательной комиссии по выделению специальных мест для размещения агитационным материалов на территории избирательных участков |  | Гизгизов Т.В. |
| 4. |  |  |  |
| 5.1 | О регистрации кандидатов (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты сельских поселений | Август 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 5.2 | Об утверждении текста и числа изготовляемых бюллетеней |  | Гизгизов Т.В. |
| 5.3 | О ходе предвыборной агитации кандидатов |  | Гизгизов Т.В. |
| 5.4 | О регистрации доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей |  | Гизгизов Т.В. |
| 5.5 | О формировании участковых избирательных комиссий |  | Гизгизов Т.В. |
| 5. |  |  |  |
| 6.1 | О работе участковых избирательных комиссий по уточнению списка избирателей | Сентябрь2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 6.2 | О количестве, порядке и сроке передачи избирательных бюллетеней по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.3 | О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.5 | О премировании по итогам выборов членов ТИК с правом решающего голоса, председателей участковых избирательных комиссий |  |  |
| 6.6 | О результатах проверки готовности участковых избирательных комиссий, избирательных участков и помещений для голосования к проведению выборов |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.7 | О схеме связи в день голосовании |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.8 | О порядке работы членов ТИК в день голосования |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.9 | О работе участковых избирательных комиссий с молодыми избирателями |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.10 | О графике приема избирательной документации от участковых избирательных комиссий, о порядке сдачи финансовых отчетов председателями участковых избирательных комиссий |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.11 | О рассмотрении обращений и заявлений граждан, поступивших в избирательные комиссии |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.12 | Об итогах голосования и результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Гизгизов Т.В. |
| 6.13 | Об утверждении финансового отчета ТИК о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов |  | Гизгизов Т.В. |
| 6. |  |  |  |
| 7.1 | Об итогах смотра-конкурса на лучшую участковую избирательную комиссию | Октябрь 2016 г. | Гизгизов Т.В. |
| 7.2 | Об итогах конкурса на лучшую фотографию УИК |  | Читахян Т.Д. |
| 7.3 | Об утверждении обзорно-аналитической справки ТИК о проведенной работе по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 18 сентября 2016 года |  | Читахян Т.Д. |

#### Председатель комиссии 						Т.В. Гизгизов