# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2016 г.                                 							№ 10-2

О программе информационно – разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Ростовской области на 2016 год

В соответствии со ст. 44-47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации прав граждан Российской Федерации на получение информации о выборах и референдумах, организации планомерной работы избирательных комиссий по информированию и повышению уровня правовой культуры населения.

Территориальная избирательная комиссия Мясниковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на 2016 год (прилагается).

2. Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии Мясниковского района Т. В. Гизгизову, в случае необходимости, уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об этом членов территориальной избирательной комиссии Мясниковского района с правом решающего голоса.

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мясниковского района  Т. Д. Читахян.

| Председатель комиссии Т.В. Гизгизов |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Секретарь комиссии Т.Д. Читахян |

Приложение постановлению

Территориальной избирательной

комиссии Мясниковского района

от 20.06.2016 г. № 10-2

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района

на 2016 год

Цели программы:

- Формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе, повышение доверия к деятельности организаторов выборов.

- Обеспечение гласности и открытости при подготовке и  проведении выборов.

- Создание условий для реализации избирательных прав граждан, активности избирателей, а также принципов свободных и открытых выборов.

- Повышение уровня информированности избирателей, представителей местных и региональных отделений политических партий, общественных объединений, иных  участников избирательного процесса.

Категория участников:

Члены Территориальной избирательной комиссии,

члены участковой избирательной комиссии,

представители местных и региональных отделений политических партий,

общественных организаций, избиратели района.

План мероприятий

информационно-разъяснительной деятельности

Территориальной избирательной комиссии Мясниковского района на 2016 год

| № п/п | Наименование подраздела, мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем), периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение социологических и мониторинговых мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Мясниковского района четвертого созыва |  |  |  |
| 1.1 | Социологический опрос по оценке уровня информированности граждан Мясниковского района о предстоящих выборах | Июль | 1 опрос | территориальная избирательная комиссия |
| 1.2 | Телефонный опрос представителей различных групп избирателей: «Отношение к участию в выборах» | Август | 1 опрос | территориальная избирательная комиссия |
| 1.3 | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в районной газете «Заря» | Июнь- Октябрь | Весь период | территориальная избирательная комиссия |
| 1.4 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» территориальной избирательной комиссии Мясниковского района | Июнь-Октябрь | 2 раза в месяц | территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучающего семинара с председателями участковых избирательных комиссий | Август-Сентябрь | 3 семинара | территориальная избирательная комиссия |
| 2.3 | Проведение семинара для представителей местных отделений политических партий, иных общественных объединений. | Июль | 1 семинар | территориальная избирательная комиссия |
| 2.4 | Проведение семинара для работников СМИ, освещающих выборы на территории Мясниковского района | Июль | 1 семинар | территориальная избирательная комиссия |
| 2.5 | Проведение семинара по вопросам избирательного права и избирательного процесса с руководителями образовательных учреждений | Сентябрь | 1 семинар | территориальная избирательная комиссия |
| 2.6 | Проведение семинара с представителями органов внутренних дел. | Июль-сентябрь | по отдельному плану | территориальная избирательная комиссия |
| 2.7 | Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей | Август-Сентябрь | по отдельному плану | территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Информационно-разъяснительные и просветительские мероприятия для различных категорий участников избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1 | Изучение справочных, методических, информационных и иных материалов по выборам подготовленных ИКРО. | Июнь-Ноябрь | По мере поступления | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 3.2 | Направление молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашений принять участие в выборах. | Сентябрь |  | территориальная избирательная комиссия |
| 3.3 | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей в период подготовки и проведения выборов. | Июль – Ноябрь |  | территориальная избирательная комиссия |
| 3.4 | Оказание помощи образовательным учреждениям в организации и проведении выборов органов школьного самоуправления. | Сентябрь |  | Отдел образования района, сектор по работе с молодежью, ТИК |
| 3.5 | Создание информационных центров для избирателей на базе сельских библиотек и домов культуры района для организации работы с избирателями. | Июль-Август | В каждом поселении | Отдел культуры, Центральная районная библиотека, ТИК |
| 3.6 | Организация и проведение межрайонного КВН «А у нас в районе … Выборы». | Сентябрь | На базе Родионово- Несветайского района | территориальные избирательные комиссии Родионово-Несветайского, Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов |
| 3.7 | Информирование избирателей о дате выборов и порядке голосования с помощью работы автотранспорта района накануне и в день выборов. | Сентябрь |  | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 3.9 | Проведение встреч молодых избирателей с «ветеранами голосования» | Сентябрь | В каждом поселении | территориальная избирательная комиссия, отдел культуры, библиотеки |
| 3.10 | Работа «горячей информационной линии» телефонной связи с избирателями. | Август-Сентябрь | Весь период | территориальная избирательная комиссия |
| 3.11 | Проведение акции «Твой день рождения на избирательном участке» | 18 сентября | поздравление в УИК при голосовании молодых избирателей | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 3.12 | Проведение акции «Голосуем всей семьей». | 18 сентября |  | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 3.13 | Выставка «Государственная символика России» (Ко Дню Государственного флага России) | Август |  | Центральная районная библиотека, территориальная избирательная комиссия |
| 3.14 | Работа клубов «Молодой избиратель» в сельских библиотеках и домах культуры района | Сентябрь – Декабрь |  | библиотеки района, дома культуры |
| 3.15 | Круглый стол с представителями организаций инвалидов, УСЗН по разъяснению избирательного законодательства, уточнение списка избирателей-инвалидов | Август – Август | по мере необходимости | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Конкурсные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение районного этапа областного конкурса «Знаток Конституции РФ и избирательного права». | Сентябрь | Один раз в год | территориальная избирательная комиссия |
| 4.2 | Организация и проведение конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом поселения выбрали меня…» | Сентябрь – Октябрь | Один раз в год | территориальная избирательные комиссии, отдел образования района |
| 4.3 | Участие в проведении областного конкурса молодежных объединений Дона. | Август- ноябрь | Один раз в год | территориальная избирательная комиссия, сектор по молодежной политике |
| 4.4 | Участие в проведении конкурса среди территориальных и участковых избирательных комиссий РО на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов. | Август – Октябрь | Один раз в год | территориальная избирательная комиссия |
| 4.5 | Проведение конкурса на лучшую фотографию о выборах | Сентябрь | Один раз в год | территориальная избирательная комиссия, |
| 4.6 | Участие библиотек района в проведении конкурса среди библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов. | Сентябрь | Один раз в год | территориальная избирательная комиссия библиотеки района |
| 4.7 | Межрайонный конкурс агитбригад «Выбор будущего!» | Ноябрь | Неклиновский район | территориальные избирательные комиссии Родионово-Несветайского, Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов, комитеты по молодежной политике |
| 4.8 | Межрайонный конкурс-слет молодежных объединений районов «Мы избиратели 21 века». | Декабрь | Мясниковский район | территориальные избирательные комиссии Родионово-Несветайского, Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов, комитеты по молодежной политике |
| 5. | Выставочная деятельность |  |  |  |
| 5.1 | Размещение передвижной выставки «Демократия и выборы на Дону: история и современность» в общеобразовательных учреждениях, библиотеках и т.д. | Август-Сентябрь | По согласованию с учреждения ми культуры | территориальная избирательная комиссия. |
| 5.2 | Организация работы выставок, посвященных истории выборов на Дону, истории образования Ростовской области «Я - гражданин России», «Мой край – моя Россия». | Август-Сентябрь | По согласованию с учреждения ми культуры | территориальная избирательная комиссия |
| - Использование наружных средств информирования, средств массовой информации для информирования избирателей |  |  |  |  |
| 1. | Использование наружных средств информирования |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление и размещение информационных перетяжек с датой выборов | Август – Сентябрь |  | Администрации сельских поселений, территориальная избирательная комиссия |
| 1.2 | Размещение печатной информационной продукции ИКРО и ТИК на территории Мясниковского района. | Август-Сентябрь | по мере поступления | территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Информирование избирателей через электронные средства массовой информации |  |  |  |
| 2.1 | Взаимодействие с телекомпанией «Гянк» по вопросу размещения на его канале информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов | Весь период |  | территориальная избирательная комиссия |
| 2.2 | Трансляция радиогазет, информирующих избирателей района накануне и в день голосования | Октябрь | 2 ролика | территориальная избирательная комиссия, отдел культуры |
| 3. | Информирование избирателей через печатные средства массовой информации |  |  |  |
| 3.1 | Взаимодействие с муниципальной газетой «Заря» | Весь период |  | территориальная избирательная комиссия |
| 3.2 | Открытие в газете «Заря» постоянной рубрики «Выборы-2016», «ТИК информирует» | Июль – Декабрь | 1 раз в неделю | территориальная избирательная комиссия |
| 3.3 | Распространение спец. выпуска журнала «Ваш выбор» | Июль - Декабрь | По мере поступления | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Использование современных информационных технологий |  |  |  |
| 4.1. | Регулярное информационное наполнение WEB-страницы территориальной избирательной комиссии | Июль-Декабрь | Согласно регламента | территориальная избирательная комиссия |
| 4.2. | Размещение баннера «Выборы депутатов сельских поселений Мясниковского района 18 сентября 2016 года» на WEB-странице территориальной избирательной комиссии, интернет-сайтах органов местного самоуправления, библиотек, средств массовой информации и других организаций | Июль | Баннер «Выборы депутатов сельских поселений Мясниковского района 18 сентября 2016 года» | территориальная избирательная комиссия |